MIKA SERVICES

Bureau d'Études Techniques

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RAPPORT DE SUIVI DE PROJET

BERGE DE LA LOWE

Réf. 52/MTPC/SG/2025

| Statut | EN COURS |
| --- | --- |
| Type de projet | Voirie |
| Chef de projet | Carine MOUGUIANA Epse MONDZO |
| Client | État Gabon |
| Période | 11/11/2025 — 11/02/2027 |
| Semaine en cours | Semaine 10 (2026) |
| Avancement global | 13 % |

Exporté le Vendredi 6 mars 2026 à 08:07

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Usage interne et transmission officielle uniquement

1. Informations contractuelles

| Numéro de marché | 52/MTPC/SG/2025 |
| --- | --- |
| Statut du projet | EN COURS |
| Type de projet | Voirie |
| Montant marché (HT) | 14 348 354 681 FCFA |
| Montant TTC | 17 074 542 070 FCFA |
| Travaux supplémentaires | — |
| Avenant | — |
| Délai contractuel | 15 mois |
| Date début prévue | 11/11/2025 |
| Date fin prévue | 11/02/2027 |
| Date début réelle | — |
| Date fin réelle | — |
| Imputation budgétaire |  |
| Source de financement | ETAT GABONAIS |

2. Tableau de bord synthétique

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Avancement global | 13 % |
| Avancement physique | 13 % |
| Budget consommé | 0 % |
| Budget prévu / Dépenses | 0 FCFA / 0 FCFA |
| Conformité qualité | 0 % |
| Non-conformités ouvertes | 0 |
| Incidents sécurité | 0 |
| Risques critiques | 0 |
| Planning — tâches terminées / en cours / en retard | 0 / 0 / 0 |
| Taux d'avancement planning | 0 % |

3. Suivi mensuel du chiffre d'affaires

Aucune donnée de suivi mensuel disponible.

4. État d'avancement des études

| Phase | Avanc. % | Dépôt | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| APS | 80 % | — | EN_COURS |
| APD | 50 % | — | EN_COURS |
| EXe | 50 % | — | EN_COURS |
| Géotechnique | 50 % | — | EN_COURS |
| Hydrologique / Hydraulique | 90 % | — | EN_COURS |
| EIES / Notice EIES | 50 % | — | EN_COURS |
| PAES | — | — | — |

5. Avancement des travaux — Semaine 10 (2026)

Avancement global semaine : 67.78 %

5.1 Réalisé — Semaine 10 (2026)

| Tâche / Description | Avancement |
| --- | --- |
| Travaux de remblai plate forme zones marecageuse | 90 % |
| Démarrage des travaux de purges sur CDM objectif 40ml/jr | 100 % |
| Installation chantier (plomberie -électricite ) | 50 % |
| Remblai de la palte forme de terrassement (couche de forme )objectif 600m3 | 0 % |
| Suite et fin de la campagne géotechnique | 60 % |
| Stockage du remblai de sable coté CDM 40% | 20 % |
| Validation projet routier | 90 % |
| Transmission décompte N*3 | 100 % |
| CA 50 000 000 | 100 % |

5.2 Prévisions — Semaine 11 (2026)

| Tâche / Description | Avancement |
| --- | --- |
| Travaux de purges 70ml/jrs (dépend de la cadence de livraison de sable ) | — |
| Installation chantier (plomberie et electricité 100%) | — |
| Suite et fin campagne géotechnique 100% | — |
| Amélioration de la livraison du remblai de sable CDM et coté Berges | — |
| Diffusion du projet routier au client | — |

5.3 Points bloquants

| Titre | Description | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Approvisionnement en carburant | — | URGENTE | OUVERT |
| cadence d'approvisionnement en sable et laterite | — | URGENTE | OUVERT |
| Alimentation en électricité et plomberie | — | BASSE | OUVERT |

5.4 Besoins matériels et humains

| Besoins matériels | Dumper (1 unité) |
| --- | --- |
| Besoins humains | 6 HTM |

6. Description, observations et propositions

Description du projet

—

Observations

—

Propositions d'amélioration

—

7. Acteurs et localisation

Client

| Raison sociale | État Gabon |
| --- | --- |
| Type | ETAT GABON |

Chef de projet

| Nom | Carine MOUGUIANA Epse MONDZO |
| --- | --- |
| E-mail | carine.mouguiama@mikaservices-ga.com |

Localisation

—

8. Alertes et vigilance

| Points bloquants | 3 point(s) à traiter en priorité |
| --- | --- |

Synthèse du projet

| Projet | BERGE DE LA LOWE |
| --- | --- |
| Référence | 52/MTPC/SG/2025 |
| Sous-projets | 0 |
| Points bloquants ouverts | 3 |
| Délai consommé | — |
| Avancement global | 13 % |
| Source de financement | ETAT GABONAIS |
| Partenaire principal |  |
| Date de création | 04/03/2026 |
| Dernière mise à jour | 05/03/2026 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Document généré le Vendredi 6 mars 2026 à 08:07 — Semaine 10 (2026)

Document confidentiel – MIKA Services – Usage interne et transmission officielle

Référence : 52/MTPC/SG/2025 — BERGE DE LA LOWE