Procès-verbal de réunion N°6-02/26

| #### Date de la réunion : | #### 27/02/2026 | #### Lieu : | #### SDR Bureau d’Etudes |
| --- | --- | --- | --- |
| #### PV rédigé par : | #### Ulrich NKWEME EFERA | #### Heure: | #### 07:30 H |

|  |  | ### Objet des réunions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Réunions hebdomadaires pour discuter de l’avancement des projets |  |  |  |  |
| ### Participants |  |  |  |  |  |  |
|  | Lewis AWA NYARE (LAN) |  | Tél : 065.99.38.48 |  | Cindy ANDRIANJAFY (CA) | Tél : 065.18.37.30 |
|  | Ramzi JRIBI (RJ) |  | Tél : 065.16.63.63 |  | Olivier WEMEYI (OW) | Tél : 065.37.48.43 |
|  | Edouard EMANE B. L. (EEBL) |  | Tél : 065.28.66.10 |  | Ulrich Landry IBOUANA (ULI) | Tél : 065.03.32.26 |
|  | Philippe MOUNDZOUNGA (PM) |  | Tél : 065.54.07.32 |  | Yves Alexis DITENGOU (YAD) | Tél : 065.00.35.49 |
|  | Huguette HOUNKPONOU (HH) |  | Tél : 065.65.30.22 |  | Justin NDONG ONGUIE (JNO) | Tél : 065.54.40.36 |
|  | Urbain EKORA NZE (UEN) |  | Tél : 065.65.02.49 |  | David NDONG ENGONE (DNE) | Tél : 065.00.53.74 |
|  | Ariane BOUNDA (AB) |  | Tél : 065.54.07.48 |  | Hans MOMBO MOMBO (HMM) | Tél : 065.46.08.50 |
|  | Martin ROYEMBO (MR) Stephan ANGO NDONG (SAN) Adnen Ben SALAH (ABS) Xavier NGUEMA (XA) |  | Tél : 065.00.35.64 Tél : 065.29.82.01 Tél : 065.00.49.46 Tél : |  | Kao MBAZONGA (KM) Yvannis Trécy ALLOGO (YTA) Carine MOUGUIAMA Jérémie OMPINDI AKAGA (JOA) | Tél : 065.05.32.31 Tél : Tél : Tél : |

Ordre du jour :

- Etat d’avancement des études

- Etat d’avancement des travaux

- Chiffre d’affaires hebdomadaire/mensuel

- Prévision

- Divers

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - Marché N°144/MTP/SG/2024_Aménagement des voiries de desserte du quartier Akémidjogoni - Marché N°92/MTPC/SG/2025_Extension Aménagement des voiries de desserte du quartier Akémidjogoni |  |  |  |  |  |
| Montant Marché 144 : 2.995.552.891 XAF HT Montant Marché 92 : 494.654.477 XAF HT Délai : Huit (8) mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux : Tx d’avancement Réalisé S9 – Axe 1 : Léon Mba - Aménagement espace vert P19-P18 – 23 m2 – 100% - Coulage trottoir P22-P15 l’autre côté – 13.61 m3 – 100% - Continuité de pose de bordures T2 P18-P10 130.51ml – 100% - Finitions muret de protection des trottoirs P30-P22 92.12ml – 100% - Rehausse Mur de soutènement côté buse P21-P15 – 55ml – 100% - Coulage des dalles tamponnées sur regard (2) – 100% Axe 5 : Voie patrimoine – rondpoint - Pose des bacs à fleurs sur canal patrimoine côté trottoir – 20ml – NR - Continuité d’épaulement en remblais sable du canal patrimoine – 50m3 – 100% - Aménagement + enrochement de la zone parking – NR - Aménagement + enrochement de la zone plateau sportif – NR Axe 7 : Montagne Sainte - Continuité épaulement de canal en remblais de sable – 300m3 – 100% - Pose des caniveaux 50 P6-P11 côté gauche et côté droit – 111ml – NR - Mise en œuvre latérite P6-P11 – 103.13 m3 – NR Axe 3 : Marine - Enrochement de la voie – 600 Tonnes – NR - Enrochement + BP + radier canal OH5 vers Marine – 20 ml – NR CA 36 000 000 XAF – 11 000 000 XAF Besoins - Livraison des blocs de latérite – NR |  |  |  |  |  |
| Prévu S10 – Axe 1 : Léon Mba - Continuité aménagement espace vert P24-P22 36 m2 et planting P19-P18 – 23 m2 - Coulage trottoir P15-P8 côté mur de soutènement – 7 m3 - Continuité de pose de bordures T2 P7-P1 51ml - Finitions muret de protection des trottoirs P22- P8 160.51ml - Rehausse Mur de soutènement côté buse P14-P11 - Démolition mur extérieur boulangerie et kiosques - Coulage du parking P9-P7 - 15m3 - Coulage BAC P13 – P8 – 63.54m3 Axe 5 : Voie patrimoine – rondpoint - Pose des bacs à fleurs sur canal patrimoine côté trottoir – 20ml - Continuité d’épaulement en remblais sable du canal patrimoine – 50m3 - Aménagement + enrochement de la zone parking - Aménagement + enrochement de la zone plateau sportif - Rechargement en 0/240 P22-P15 - 237m3 - Rechargement en GNT P22-P15 – 98.7 m3 Axe 7 : Montagne Sainte - Continuité et fin épaulement de canal en remblais de sable – 200m3 - Pose des caniveaux 50 P6-P11 côté gauche et côté droit – 111ml - Mise en œuvre couche de forme (latérite) P6-P11 – 103.13 m3 Axe 3 : Marine - Enrochement de la voie – 600 Tonnes - Enrochement + BP + radier canal OH5 vers Marine – 20 ml CA 33 000 000 XAF Besoins - Livraison urgente des blocs de latérite - Livraison des caniveaux 50 |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - Marché N°004/ED/MENFPFC/CTRI/2024_Réhabilitation-Extension internat du lycée Charles |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 915.426.860 XAF HT Délai : Six (6) mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - Marché N°34/MTP/SG/2025_Travaux de réhabilitation de l’USTM / Travaux complémentaires |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1.979.462.755 XAF HT Délai : Douze (12) mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - Marché N°95/MTPC/SG/2025_ Travaux de réaménagement des voiries du Cinquième Arrondissement, quartier LALALA. |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 3.064.441.838 XAF HT Délai : Dix (10) mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S8 – TRAVAUX PREPARATOIRES - Aménagement de la plateforme de la base vie (zone 2) – 100% - Début construction de la clôture de la base vie – NR - Plan d’installation de chantier – 100% - Mobilisation des engins : 1 niveleuse / 1 compacteur 15T / 1 compacteur 90 – 1 compacteur 15T qui vient du JB - Validation de la polygonale en interne – 100% - Sondage du sol en place des pénétrantes 6,5,4,3 par le labo – 100% - Lancer études hydrauliques et hydrologiques – 100% DORSALE - Nettoyage générale de l’emprise de la dorsale – NR - Identification des poteaux et compteurs d’eau SEEG et Sinohydro – 100% PENETRANTES - Nettoyage générale des pénétrantes 6,5,4,3 et 2 – NR - Identification des poteaux et compteurs d’eau SEEG et Sinohydro – 100% Prévu S9 – TRAVAUX PREPARATOIRES - Début construction de la clôture de la base vie - Mobilisation des engins : 1 compacteur 15T - Validation de la polygonale avec le MTPC - Continuité études hydrauliques et hydrologiques PENETRANTES - Nettoyage des pénétrantes 9 et 6 - Implantation d’axes des caniveaux |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducteur de travaux : Xavier NGUEMA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°91/MTPC/SG/2025_Aménagement de la voie Bel-Air |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : ??? XAF HT Délai : mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Prévu S7 – - Polygonale et implantation de l’emprise avec côte d’assainissement - Ok - Consultation et validation des sous-traitant – Ok - Devis pour travaux des toilettes – ok - Prévoir présentation ICG – NR - Continuité et fin de la clôture – Ok - Prévoir courrier raccordement eau et électricité – Ok - Passation Gabriel Xavier – Ok - Essais de portance et sondage – Ok - CA 5 000 000 XAF – 5 231 471 XAF Prévu S8 - CA 30 000 000 XAF - Consultation des SST (SOW et ?) - Implantation et construction des atelier base vie - Présentation avec ICG - Suite travaux GEOTHEC, essais au pénétromètre - Contrôle et ajustement des implantations et suite nivellement de la PST - MAJ physique des bâtisses impactées par le projet - Courrier à l’Administration sur cadre bâti impacté par le projet - Appro divers en matériaux - Constat d’état des lieux avec l’huissier - Courrier à la SEEG, Gabon Télécom, CNE Point bloquant - Accès au chantier - Retard ICG - Réseau à déplacer - Inconfort des équipes base vie |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - Maurel & Prom_Gare fluviale de Lambaréné |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : XAF HT Délai : Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S6 - Commande et appro latérite – En cours - Commande et livraison de géotextile – 7 rouleaux livrés sur 7 commandés - Construction voie de circulation sur le site – En cours - Evacuation des déblais en berge – Etat des lieux topo réalisés - Commande enrochement pour zone pontons – NR Prévu S7 - Commande et appro latérite - Commande et livraison de géotextile - Construction voie de circulation sur le site - Evacuation des déblais en berge - Commande enrochement pour zone pontons - Commande 3 camions / 1 compacteur / 1 tractopelle Besoin : 02 HTM, 1 IAQ, Equipe de maintenance |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Gabriel ONDO MVONO |  |  |  |  |  |
| - GABOIL_Extension dépôt pétrolier |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : XAF HT Délai : Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Prévu - Validation du devis – NR |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet : Olivier WEMEYI |  |  |  |  |  |
| - Marché N°52/MTPC/SG/2025_Aménagement de la voie sur Berge de la LOWE |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 14.348.354.681 XAF HT Délai : 24 mois Date début : 11/11/2025 Date de fin : 21/09/2027 |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 | 300 000 000 | 446 154 621 |  |  |  |
| Fév-2026 | 200 000 000 |  |  |  |  |
| Mars-2026 | 200 000 000 |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  | 80% | - |  |
| APD |  |  | 50% | 19/02/2026 | En attente |
| EXE |  |  | 20% | - |  |
| Géotechnique |  |  | 50% | 18/12/2025 (Géotechnique routière) | En cours |
| Hydrologique/hydraulique |  |  | 90% | 16/02/2026 | En cours |
| EIES / Notice EIES |  |  | 50% | - |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S9 – 23% - Travaux de remblai plateforme à 100% - NR - Installation chantier - 48% - Démarrage travaux de purge sur CDM – 2% - Installation chantier (plomberie et électricité) – NR - Remblai – NR - Suite de la campagne géotechnique – P1 /P2 terminé en cours sur C0 – 75% - Stockage du remblai de sable coté CDM – 15% - Coulage de 50 ml de perrés maçonnés – NR - Transmission décompte N°3 – 45% - CA 50 000 000 – 44% (22 000 000) Points bloquants - Etudes d’exécution en cours - Appro en sable de remblai et latérite (en cours) - Intempéries - Rupture d’appro Gasoil (depuis le 25/02) Besoin - MAD Dumper au 28/02 - Choix des prestataires pour la realisation des pieux - Appro Gasoil - Relancer le service achat pour habillage de 1 container 40 pied et 2 container 20 pied (enc ours) - Véhicule CC terrassement et LABO impératif - Groupe électrogène Prévu S10 - Travaux de remblai plate forme zone marecageuse à 100% - Démarrage travaux de purge sur CDM objectif 40ml/jr - Installation chantier (plomberie et electricité ) - Remblai de la plate forme de terrassement (couche de forme) objectif 600m3 - Suite et fin de la campagne géotechnique - Stockage du remblai de sable coté CDM à 40%. - Validation du projet routier - Transmission décompte N°3 à 100% - CA 50 000 000 |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet : Projets Yves DITENGOU |  |  |  |  |  |
| - Marché N°148/MTP/SG/2024_Construction d'un pont sur le carrefour Camp DEGAULLE à Libreville |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 14.805.768.664 XAF HT Délai : 24 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 | 400 000 000 | 661 000 000 |  | +261 000 000 |  |
| Fév-2026 | 400 000 000 |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S7 – - 15 poutres de 19/90 soit 217/238 - 03 poutres de 17/40 – 52/84 - 20 Corniche de type A – 217/238 - 10 Pieux de 800 – NR - 10 Pieux de 1000 – - Recepage de 5 pieux – 100% - Carottage de 2 pieux de 800 – 100% - 03 demi-chevêtres – 100% - CA135 000 000 – 119% (105 000 000 XAF), excédent = XAF - Besoins en agrégats - Sable : 4 camions/jours. - Paiement des factures ATRICOM. - Paiement des factures LG2E. - Livraison du ciment vrac tous les 3 jours. - Livraison des agrégats chez AVANTIS - Livraison du sable pour les remblais (culées et longrine de répartition). - Livraison de 150 tonnes de 0/25 (reste de la commande de la DA n°028057 du 27/06/2025) - Besoins humains - Ressource en appui à l’IAQ (affectation de l’HES pour stage d’immersion au service qualité) - 1 ouvrier qualifié pour le laboratoire pont. - 2 stagiaires génie-civil (ayant un minimum de connaissance en logiciel Excel). Points bloquants : - Fibre optique - Haute tension 2000 V - Auscultation sonique des pieux Prévisions S8 - 18 poutres de 17/90 soit 3/jours - 20 corniches de type A - 03 demi-chevêtres (coffrage perdu du chevêtre) - 1 pieux 800 - forés et coulés - 9 pieux de 1000 - forés et coulés - 5 pieux de 800 recépés - Coulage BP de la culée C15, P13 et P14 (30 m3). - Carottage des pieux C15-87 et C1-5 - Essai de convenance pour le coulage des poteaux avec l’adjuvant OMEGA dosé à 1,8% - Auscultation de 18 pieux minimum à partir du 12/02/2026 - CA 100 000 000 XAF |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet : Projets Ulrich Landry IBOUANA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°147/MTP/SG/2024_Projet d'aménagement de voiries de desserte Camp DEGAULLE /Jardin Botanique |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 7.000.000.000 XAF HT Délai : 24 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  | 50% |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  | 100% |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : - Avancement 90% Attente conclusion du dossier d’accostage Prévu S5 - Transmission accostage et décompte N°8 le 02/02. – NR Prévu S6 - Transmission accostage et décompte N°8 ? Prévu S7 |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet : Projets Ulrich Landry IBOUANA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°53/MTPC/SG/2025_ Création de Voies Aménagées Jardin Botanique et Camp de Gaulle plus Aménagement de Bord de Mer |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 12.107.327.977 XAF HT Délai : 12 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé | Ecart | Avancement cumulé% |  |
| Janv-2026 | 300 000 000 XAF | 357 782 638 XAF | 57 782 638 XAF |  |  |
| Fév-2026 | 300 000 000 XAF |  |  |  |  |
| Mars-2026 | 300 000 000 XAF |  |  |  |  |
| C A HEBDO du 09 au 13 Fev | 75 000 000 XAF | 292 450 000 XAF | 217 450 000 XAF |  |  |
| CA du 16 au 20 Fev | 200 000 000 XAF | Environ 150 000 000 XAF | 50 000 000 XAF |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |  |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  | 20% |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S8 – 62% - Voie AMO - Reprise des terrassements depuis le 11 Février 2026 avec purge et fermeture immédiate – en cours - Voie de contournement - Mise en œuvre de la couche de fondation – 100 % - Réalisation des allées bétonnées, – 70% - Mise en œuvre de la GNT 0/25 sur la bretelle et réception – 90% - Pose de bordures et CS3 – 35% - Mise en œuvre du caniveau- 80% - Mise en œuvre de perré maçonné – 65% - Début coulage massifs pour blocs fleurs – 0% - Voie Gustave - Implantation et pose des caniveaux, – 60% - Réglage de la couche de fondation – 70% - 1ere couche de GNT - 50% - Nettoyage du canal – 100% - Sortie Mayena - Réglage de la plateforme – 100% - Renforcement de la plateforme par enrochement ou mise en œuvre du 0/24 au droit des semelles isolées du futur hangar pour terrain de basket – 100% - Réalisation des semelles isolé avec coulage des massifs - 90% - Réalisation les drains sous dallage – 50% - Saoti - Nettoyage – 100% - Implantation de la Voie – 50% - Campagne Géotechnique sur la bretelle – 100% - Attente blocs et latérite suffisante pour débuter les travaux de terrassement - Plateforme CICOBO - Réalisation des différents réglage et finition – 100% - Réception – 100% - Réalisation des pieux en cours par DAMAS BTP - Sortie Kalikak - Campagne labo sur côté gauche – 100% - Décaissement de la voie existante couche de roulement – 100% - Décaissement de l’engazonnement – 100% - Mise en œuvre des couches sou jacentes (Bloc Latéritiques, bloc granitique 0/240 couche de sable et latérite) – 100% - Entrée Mr ACK - Nettoyage effectif à 100% - Mise en œuvre des blocs latéritiques 100% - Mise en œuvre de latérites en cours 100% - Aménagement Bord de Mer - Approvisionnement en matériaux blocs granitiques en cous - Réalisation de plateforme 20% - Mise en œuvre des blocs pour stabilisation des talus 15% - POINTS BLOQUANTS - Absence de stock de blocs latéritiques, ce approvisionné est mis en œuvre immédiatement, - Absence de stock conséquent de latérites, - Absence conséquente de blocs Granitique 400/600 et 0/240 Absence de sable de remblais conforme aux spécifications du cahier de charge - Dans l’ensemble problème de disponibilité de ressources matériels - Absence de dossier d’exécution ou plan d’exécution y compris divers détails et dispositions constructives (SAOTI, MAYENA ROUTE, ENTREE Mr ACK aménagement, voie jouxtant le BV, le CANAL, VALIDATION POLYGONALE BDM SIGNATURE DU MARCHE avec implantation des ouvrages …) - POINTS D’ATTENTIONS - Evaluation de l’impact de modification de la constitution du corps de chaussée en termes de cout pour avoir une visibilité si OS ou pas, de la voie de contournement - Transmettre une note de calcule conforme à la constitution nouveau corps de chaussée, - Transmettre une coupe de la voie illustrant les couches soujacentes de la voie - Renchérir l’équipe topo pour les réceptions et couvrir l’ensemble des ateliers qui sont au nombre de huit (08), - Besoins en ressources - 7 HTM dont 04 au BDM et 2 voies AMO et 1 voie GUSTAVE - 02 containers Voie Gustave - 01 Container aménagé BDM - Capacité de stockage du carburant de 20 mille à 40 ou 50 mille L commande - Alimentation en eau Préfa - Compteur voie Gustave - Installation de chantier BDM dont les besoins sont - Panneau de chantier - Clôture de chantier - Bureaux (container aménagé) - Toilette amovible (commande de 3 toilettes dans le circuit) - Alimentation en eau et électricité ? - Mobilisation d’un chargeur - 2 HSE - 01 flagman (agent signaleur) - Approvisionnement en matériaux en cours - Blocs latérite en cours avec deux fournisseurs - Latérite en cours avec deux fournisseurs - Blocs 0/240 - Blocs 400/600 pour BDM - GNT 0/25 deux fournisseurs, Prévu S9 - Voie AMO - Poursuite terrassements avec purge et mise en œuvre des matériaux sélectionné jusqu’à la PST, - Mise en œuvre de la couche de fondation en latérites, - Mise en œuvre de la couche de base en GNT 0/25 - Voie de contournement - Poursuite mise en œuvre de perré maçonné - Purge Profil 17 - Terrassement Rond-Point provisoire - Poursuite mise en œuvre de borduresT4 et CS3 - Début coulage massifs pour blocs fleurs - Voie Gustave - Mise en œuvre de la couche de Base en GNT 0/25 du P 14 - P22 - Suite pose caniveaux coté mur de soutènement - Implantation de caniveaux et excavation de ces derniers avec réglage et coulage du BP y/c Pose de caniveaux coté Gustave Bongo - Implantation des bordures avec début de pose - Réalisation d’ouverture sur voile de l’OH, - Réalisation de poteaux sur paroi continuité OH après mise à nu des aciers pour recouvrement et continuité poteaux futurs tous les 3, 00 ml, - Déplacement de réseaux existant sur emprise des travaux, - Sortie Mayena - Suite et fin coulage des massifs - Suite terrassement pour drains de la plateforme - Dossier ou plan d'exécution de la voie - Saoti - Purge et mise en œuvre des remblais reconstitution de la plateforme support de terrassement - Sortie Kalikak - Terrassement de la partie à riper - Purge et reconstitution de la plateforme support de terrassement - Implantation du caniveau, - Réglage de la PST et mise en œuvre de la couche de fondation et base - Aménagement Bord de Mer - Validation de la polygonale - Implantation de l’emprise des travaux - Réalisation de clôture chantier Poursuite terrassement y/c réalisation de la plateforme et mise en œuvre des blocs pour stabilisation du talus. |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet : Projets Ulrich Landry IBOUANA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°001/MTPC/CAB-M/UCET-BVGG-AVAL/2026_ Aménagement du Bassin Versant de Gué-Gué Aval/Section Prix-Import Bas Gué-Gué-Pont Exutoire Gué-Gué |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 16.064.386.555 XAF HT Délai : 24 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : - Signature du marché - Préparation du dossier d’exécution |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPC : Adnen Ben SALAH |  |  |  |  |  |
| - Marché N°93/MTPC/SG/2025_Travaux de Construction du Marché Municipal de la Commune d’Owendo |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 6.722.689.076 XAF HT Délai : 26 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Prévu S5 - Réunion de coordination pour liste des livrables, etc. |  |  |  |  |  |
| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| OPC : Adnen Ben SALAH |  |  |  |  |  |
| - Marché N°146/MTPC/SG/2024_Construction d’une salle polyvalente à Kango |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1 357 973 070 XAF HT Délai : 15 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Avril-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Prévu S5 |  |  |  |  |  |
| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| Chef de Projet : Jérémie OMPINDI AKAGA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°01/MMPEB/SG/2025 _ Travaux de construction d’un centre d’appui à la pêche artisanale à Donguila |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 819.880.982 XAF HT Délai : 12 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 | 40 994 049 | 77 920 068 |  | +36 926 018 | 10% |
| Fév-2026 | 65 590 479 |  |  |  |  |
| Mars-2026 | 98 385 718 |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  | 100 | Oui | Oui |
| APD |  |  | 100 | Prévu ce 06/02/2026 |  |
| EXE |  |  | 50 | Prévu le 28/02 |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : - Etudes en cours de finalisation - Etude route, parking et Ponton 90% - Etude plateforme Bâtiment CAPAD 35% - Travaux préparatoires : 60% - Construction de 3 maisons de relogement : 1ere maison de relogement : - Avancement : 70 % - Matériaux déjà disponibles sur site : plomberie ; électricité et carreaux. - Point bloquant : demande acompte supplémentaire pour remobilisation du personnel technique de EBTP - 2e et 3e maisons de relogement : Avancement : 90 % (phase de pré-terrassement) Essais géotechniques réalisés : - Essais à la plaque EV2 pour contrôler la portance et le compactage des plateformes - Résultats : satisfaisant. - Couche en remblai technique réalisée, reste dernière couche puis compactage et nouveaux essais à réaliser. - Apport en blocs de latérite : disponibilité de stock limité Objectif : livrer les travaux fin février (Point bloquant : Matériaux d’apport Investigation en cours). - Forage Eaux : Offre de YAO reçue et retenue (VIETECH Gabon) pour analyse Prévision de fin de l’action Fin février (BC reçu) - Déplacement des poteaux SEEG courrier adressé et transmis à la SEEG. En attente de retour. (Relance faite) - Bilan de puissance des installation et énergie OK reçu le 05/02/26. Courrier adressé à la SEEG avec puissance nominale projet. - Installation chantier : 70% - Bac de rétention (avancement 100%) Travaux achevés. Reste à faire : Déplacement de la cuve et positionnement sur le bac de rétention Regards réalisés, actuellement attente intervention du plombier pour raccordement du bac de rétention au regard de visite puis au séparateur d’hydrocarbures. - Séparateur d’hydrocarbures (avancement 85%) Coffrage du couvercle de séparateur hydrocarbure prêt pour coulage. Point bloquant : Attente intervention travaux de soudure (soudeur absent suite à un problème de santé. Retour prévu samedi 21/02/2026. - Construction base Technique base vie (avancement 45%) Dallage réalisé. Travaux ossature en bois prévus ce 19/02/2026 - Base YAMETEK (avancement 50%). , conteneur de bureau posé. Il reste à tirer le hangar prévu au droit du conteneur (Prévision fin de travaux : Fin Février). - Point bloquant : Retard en approvisionnement en matériaux et fourniture pour une meilleure cadence de production - Travaux de terrassement Généraux : 40.04% - Points bloquants : matériaux d’apport (disponible aux alentours du projet situation en cours de déblocage. Une visite de la Carrière en latérite de Zamaligué (à environ 13 km de Donguila) a été effectuée révélant présence d’indices de graveleux latérite, mais la voie principale est inaccessible aux véhicules. Une organisation est en cours pour ouverture de la voie d’accès, procéder à des sondages mécaniques pour évaluer rapidement la puissance du gîte en termes de volume de latérite, évaluer la présence de blocs de latérite exploitables. - Démarches administratives (TP) - Paiement d’avance de démarrage : Avance reçu - Demande d’homologue sur le chantier Demande déposée, attente de retour de l’Administration. - Transmission des livrables En cours de transmission (S+1) : APS transmis, APD transmission prévue fin février (report dû à plusieurs incohérences et insuffisances relevés sur les plans, en cours de rectification). EXE avancement 50%, Fin de l’action prévue fin Février 2026. - Prévoir la visite de chantier avec les TP après transmission des livrables pour validation des implantations. - Ressources Humaines - Attente recrutement (IAQ, Conducteur de travaux, Assistant Logistique). |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Jérémie OMPINDI AKAGA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°145/MTP/SG/2024_Travaux d'aménagement et de réhabilitation de l'ENA |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1.601.929.756 XAF HT Délai : 08 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Jérémie OMPINDI AKAGA |  |  |  |  |  |
| - Marché N°150/MTP/SG/2024_Travaux de réhabilitation de l'EPCA |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1.601.929.756 XAF HT Délai : 08 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducteur de Travaux : Xavier NGUEME |  |  |  |  |  |
| - Marché N°…../MTPC/SG/202…_Travaux d’aménagement du carrefour Charbonnages |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1.883.592.983 XAF HT Délai : 09 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : |  |  |  |  |  |
| - Marché N°02/MTPC/SG/2026_Travaux d’aménagement de la Voie Express Owendo : Carrefour Pompier/Carrefour Razel. |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 1.680.672.269 XAF HT Délai : Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superviseur : Quevin EBANVELE |  |  |  |  |  |
| - Marché N°09/MTP/SG/2024_Travaux de construction d'une nouvelle voie d'accès au centre d'enfouissement Technique De Nkoltang |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 5.456.639.781 XAF HT Délai : 12 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Réalisé S5 42.85 % Terrassement Axe 1 : - Remise en forme et compactage.100ML - Mise en œuvre du 2/25 pour le BAC10ML - Rechargement en latérite pour la couche de fondation.18ML - Rechargement de la couche de fondation sur le Parking.60ML - Curage des caniveaux.280ML - Remblai des murais - Suite du nettoyage et extension de la plate-forme de stockage Assainissement : - Coulage du BAC.680ML - Coulage du BAC AXE1.740ML - Coulage du BAC Axe2.1140ML Autres : - Suite du nettoyage de la PLATE-FORME du CET Prévu S6 Terrassement Axe 1: - Mise en œuvre du 0/25 Pour BAC Axe 2 et bordure TD - Fouille MDS - Rechargement en latérite pour la couche de fondation - Réglage de la couche de fondation et de la couche de base - Fouille des fourreaux et regards PK3+920 - Curage des caniveaux et nettoyage du chantier - Evacuation des bois sur la plate- forme CET (Conditionné par l’arrivée d’un camion approprié) Assainissement : - Aménagement de la pompe publique pleine-Ayeme PK1+420 - Réalisation des perrés maçonnées PK1+432 AU PK1+450 - Coulage MDS PK0+740 AU PK0+840 - Coulage du bac PK1+400 AU PK1+500 - Début de traitement des zones du BAC dégradé PK0+140 AU PK0+600 Besoins - 0/25 - Camion benne carrière/ benne aménagée pour évacuation du bois et bloc latéritiques sur la plate-forme ou Demper - Lattes + chevrons pour le mur |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Justin NDONG ONGUIE |  |  |  |  |  |
| - Marché N°26/MTP/SG/2025_Travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries de Kango |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 9.098.777.126 XAF HT Délai : 24 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  |  |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : Prévu S6 - Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 200 kg/m3 voie 4, 109.2m3 - Fourniture et pose de bordures de type T2 voies 3 & 5, 230ml - Fourniture et pose de bordures de type T2 voie 4, 120ml - Fourniture et pose de bordures de type CS2 voies 3 & 5, 230ml - Fourniture et pose de bordures de type voie 4, 120ml - Caniveaux en béton armé rectangulaire 50x50, voies 1, 100ml - Caniveaux en béton armé rectangulaire 50x50, voies 2 & 9, 100ml - Dallette en béton armé pour traverser de caniveaux 50x50 voie 2 & 9, 300ml - Caniveaux en béton armé rectangulaire 40x40 voie 1, 100ml - Caniveaux en béton armé rectangulaire 40x40 voie 2 & 9, 100ml - Caniveaux en béton armé rectangulaire 40x40 voie 3 & 5, 100ml - CA 74 000 000 000 XAF – 61 761 973 XAF |  |  |  |  |  |

| AFFAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet : Davy NDONG |  |  |  |  |  |
| - Marché N°…./MTP/SG/2026_ Construction de 2 ponts sur le fleuve de la LOUETSI – BONGOLO-IDEMBE |  |  |  |  |  |
| Montant Marché : 28.931.329.959 XAF HT Délai : 36 mois Date début : Date de fin : |  |  |  |  |  |
| Mois | CA prévisionnel | CA réalisé |  | Ecart | Avancement cumulé% |
| Janv-2026 |  |  |  |  |  |
| Fév-2026 |  |  |  |  |  |
| Mars-2026 |  |  |  |  |  |
| Etat d’avancement des Etudes : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avancement % | Dépôt à l’administration | Etat de validation par l’administration |
| APS |  |  |  |  |  |
| APD |  |  |  |  |  |
| EXE |  |  |  |  |  |
| Géotechnique |  |  |  |  |  |
| Hydrologique/hydraulique |  |  | En cours |  |  |
| EIES / Notice EIES |  |  | En cours |  |  |
| Avancement des travaux/ prévisions : - En période démarrage - En attente cérémonie du rituel pour début de travaux (1.300 000 xaf pour Bongolo), cérémonies prévues pour samedi si finances disponible. - Tri du personnel en cours – en Attente recrutement HSE (Tsamba M. G. Ursulla) - Livrable attendus pour fin février 2026 Travaux réalisés - Réunion Le 05 Février 2026 avec FFA pour préparer la mobilisation pour les sondages géotechniques - Retour demande des engins adressés au ministre TP, /Prospection d’autres solutions en local - Planning travaux sur 3/4 semaines Travaux en cours/ à venir - Carburant pour les engins (Ok station petro lebamba, dépot carte carburant et petits colis à l’agence Elohim Transport en face de LDD) - Hébergement et catering des conducteurs (maison/hôtel ?) - Faire en même temps le terrassement des Bases Travaux de Bongolo et Idembé - Design et plans des Bases Travaux toujours en attente. - Route Kanda-Idembé, Réception études APS, préparation opération de décompte des cultures et habitations le long de la route avec les services des TP, Cadastre et Agriculture - Courrier fournitures et pose de Compteur électrique (Compteur eau/forage ?) - Courrier déplacement des poteaux SEEG rives de Lebamba et celle de Bongolo Besoin en personnel - Proposition Organigramme en cours, - Transfert et proposition de profils d’emploi - Besoin de big-bag, déposer le colis au stade annexe omnisport Divers - Proposition de pont Bailey flottant, - Chiffrage en cours pour comparaison des couts - Retour mail demande d’informations supplémentaires pour le dimensionnement du pont flottant - Besoin achat Box connexion Airtel (connexion difficile, parfois impossible avec téléphone) - Urgent - Attente des plans d’implantations des Bases Travaux validé pour Idémbé et Bongolo (BE, DG, Informatique) - Conduite à tenir pour la première vidange du véhicule Retour sur Libreville/Vidange station Total Mouila sous directives de Sodim TP ? (Compteur actuel : 3496 kms) - Cabinet Tereia est en attente retour courrier adresser à Mika Services (QHSE) pour la suite d’enquête EIE sur Lébamba. |  |  |  |  |  |