## Attachement
Libreville, le 28 janvier 2026
ATTACHEMENT N°1
ESSAI
Période du 25 Juillet 2025 au 31 Decembre 2025
MONTANT DU MARCHE TTC :
Delai Contractuel :
| N° | Désignation | Unités | Quantités | PROGRESSION
[5 empty] | Prestations précédentes | Prestations du Mois | Prestations cumulées | % avment | Prestations restantes
[5 empty] | Qté | Qté | Qté |  | Qté Restante
I. VOIE SUR LA BERGE DE LA LOWE
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Installation générale de chantier et des services | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 002 | Levé topografique, études de projet APD et élaboration des plans d'exécution | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 003 | Plan d'assurance qualité des travaux | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 004 | Compagne géotechnique pendant les travaux de chaussées | Ft | 1 |  | 0.75 | 0.75 | 75% | 0.25
| 005 | Etude Bathymetrique | Ft | 1 |  | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.1
| 006 | Provision pour déplacement de réseaux | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 007 | Provision pour déguerpissement et/ou expropriation | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES DEGAGEMENT DES EMPRISES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | Débroussaillement avec essouchement / Nettoyage de terrain | m² | 3000 |  | 42311.2 | 42311.2 | 1410% | -39311.2
| 102 | Abattage et dessouchage des arbres de circonférence supérieure ou égale à 1 m | u | 200 |  |  | 0 | 0% | 200
| 103 | Décapage de terre végétale sur 0,2 m d'épaisseur | m² | 400 |  | 564.15 | 564.15 | 141% | -164.15
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | Déblais mis en dépôt | m³ | 1500 |  | 2541.4 | 2541.4 | 169.4% | -1041.4
| 202 | Purge de terre de mauvaise tenue et substitution au-delà de 50 cm | m³ | 5050 |  | 5850 | 5850 | 0% | -
| 203 | Remblais provenant d'emprunts en matériaux naturels | m³ | 53000 |  | 5314 | 5314 | 10.03% | 47686
| 204 | Réglage et compactage de l'arase de la plateforme des terrassements | m² | 45000 |  |  | 0 | 0% | 45000
| 205 | Enrochement berge apres purge | m3 | 31000 |  | 6675 | 6675 | 21.53% | 24325
| 206 | Mise en place d'une berge en matériaux traités aux liants hydrauliques | m² | 10200 |  |  | 0 | 0% | 10200
| 300 | CHAUSSEE
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | Fourniture, transport et mise en œuvre de graveleux lateritique pour couche de fondation - épaisseur = 35 cm | m³ | 17000 |  |  | 0 | 0% | 17000
| 302 | Fourniture, transport et mise en œuvre de grave concassé 0/25 pour la couche de base - épaisseur = 25 cm | m³ | 5200 |  |  | 0 | 0% | 5200
| 303 | Fourniture et mise œuvre de beton dosé à 200 Kg/m3 pour revetement de trottoir - épaisseur = 10 cm | m³ | 1020 |  |  | 0 | 0% | 1020
| 304 | Revêtement en béton bitumineux ( 7 cm ) | m³ | 1300 |  |  | 0 | 0% | 1300
| 305 | Imprégnation MRC 400-600 | m² | 20000 |  |  | 0 | 0% | 20000
| 307 | Béton Bitumineux Minces pour piste cyclabe | m³ | 210 |  |  | 0 | 0% | 210
| 305 | Fourniture et mise œuvre de terre végétale pour espace vert | m² | 900 |  |  | 0 | 0% | 900
| 400 | DRAINAGE ASSAINISSEMENT
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 401 | Fourniture et pose de bordures de type T2 | ml | 9000 |  |  | 0 | 0% | 9000
| 403 | Fourniture et pose de bordures de type CS2 | ml | 1800 |  |  | 0 | 0% | 1800
| 404 | Caniveaux en béton armé rectangulaire 50x50 | ml | 3500 |  |  | 0 | 0% | 3500
| 405 | Dalette en beton armé pour traversée de caniveaux 50x50 | ml | 1800 |  |  | 0 | 0% | 1800
| 406 | Aménagement de descentes d'eau | ml |  |  |  | 0 |  | 0
| 407 | Regard 100x100 | u |  |  |  | 0 |  | 0
| 408 | F/P de tampon pour regard | u |  |  |  | 0 |  | 0
| 409 | Fourniture et mise œuvre de beton armé pour ouvrages de soutènement | m³ |  |  |  | 0 |  | 0
| 410 | Dalot en béton armé 1 x (100 cm x 100 cm) | ml | 180 |  |  | 0 | 0% | 180
| 411 | Tête pour dalot en béton armé 1x(100x100 cm) | U | 8 |  |  | 0 | 0% | 8
| 412 | Regards pour tuyaux de reservation electrique 100x100x80 | U | 18 |  |  | 0 | 0% | 18
| 500 | PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 501 | Réhabilitation des zones d'emprunts et de dépôts | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 600 | AMENAGEMENTS CONNEXES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 601 | Aménagement d'arrêt taxis (parking) | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 602 | Aménagement de plateau sportif | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
II. PIEUX SOUS PILE
| 000 | GEOTECHNIQUE PIEUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Etude geotechnique mission G2 PRO | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| N° | Désignation | Unités | Quantités | PROGRESSION
[5 empty] | Prestations précédentes | Prestations du Mois | Prestations cumulées | % avment | Prestations restantes
[5 empty] | Qté | Qté | Qté |  | Qté Restante
| 100 | FONDATIONS PROFONDES SUR PIEUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | mobilisation ,amenée repli et démobilisation | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 102 | installation chantier | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 103 | Réalisation pieux de 1000 | U | 28 |  |  | 0 | 0% | 28
|  | forage à la tariere de 1200 , 15ml/pieu y compris tubage |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | forationn dans rocher 8ml/pieu |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | mise en placearmature , beton beton |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | recepage des pieux |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | coffrage des tetes de pieux |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 104 | fourniture beton | m3 | 760 |  |  | 0 | 0% | 760
| 105 | fourniture acier | kg | 11000 |  |  | 0 | 0% | 11000
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | Enrochement Batardeau | m³ | 2100 |  |  | 0 | 0% | 2100
| 202 | remblais batardeau | m³ | 5100 |  |  | 0 | 0% | -
| 203 | Pompage et autres aléas | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 300 | DIVERS
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | Essais d'impédance sur pieux avec rapport d'auscultation | U | 30 |  |  | 0 | 0% | 30
| 302 | Plan de pilotage, rapport d'éxécution | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 303 | Mission de contrôle technique | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
III. PONT SUR LA LOWE
| 000 | INSTALLATION PONT
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Bureau et atelier de montage | Ft | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 002 | Aire de montage du pont | m3 | 18000 |  |  | 0 | 0% | -
| 003 | Remblai lancement Pont | m3 | 29700 |  |  | 0 | 0% | 29700
| 004 | pilotage etudes d'éxécution | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | -
| 005 | contrôle externe | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 006 | suivi topographique en cours d'éxécution | mois | 6 |  |  | 0 | 0% | 6
| 007 | Reconnaissance geotechnique des sols support | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES DEGAGEMENT DES EMPRISES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | demolition chaussée et mur de cloture | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 102 | provision déplacement des réseaux | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 103 | Degagement des emprises | m2 | 3500 |  |  | 0 | 0% | 3500
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | déblais mis en dépots | m² | 1300 |  |  | 0 | 0% | 1300
| 202 | Purge de terre de mauvaise tenue et substitution au-delà de 50 cm | m³ | 450 |  |  | 0 | 0% | -
| 203 | Remblais provenant d'emprunts en matériaux naturels | m³ | 420 |  |  | 0 | 0% | 420
| 206 | Remblais provenant d'emprunts plateforme lancement | m³ | 550 |  |  | 0 | 0% | 550
| 300 | CHAUSSEE
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | coffrages fondation pile | m² | 47 |  |  | 0 | 0% | 47
| 302 | coffrage culée | m² | 110 |  |  | 0 | 0% | 110
| 303 | coffrage soigné pile et colonne | m² | 152 |  |  | 0 | 0% | 152
| 304 | coffrage soigné culée | m² | 110 |  |  | 0 | 0% | 110
| 305 | coffrages soignés tabliers | m² | 127 |  |  | 0 | 0% | 127
| 306 | badigeonnage parement enterre | m³ | 159 |  |  | 0 | 0% | 159
| 307 | cintres et echaffaudage provisoire | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 400 | DRAINAGE ASSAINISSEMENT
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 401 | beton de propreté B20 pour pile et culée | m² | 10 |  |  | 0 | 0% | 10
| 402 | beton B35 pour semelles des culées | m³ | 51 |  |  | 0 | 0% | 51
| 403 | beton B35 pour semelles des piles | m³ | 153 |  |  | 0 | 0% | 153
| 404 | beton B35 pour piles | m³ | 198 |  |  | 0 | 0% | 198
| 405 | beton B35 pour chevetre | m³ | 41 |  |  | 0 | 0% | 41
| 406 | beton B35 pour bossage des culées et piles | m³ | 3 |  |  | 0 | 0% | 3
| 407 | beton B35 pour tablier | m³ | 411 |  |  | 0 | 0% | 411
| 408 | beton B35 pour corniche | m³ | 20 |  |  | 0 | 0% | 20
| 500 | PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 501 | pour semelles des culées | kg | 9000 |  |  | 0 | 0% | 9000
| 501 | pour semelles des piles | kg | 22100 |  |  | 0 | 0% | 22100
| 501 | pour piles | kg | 27130 |  |  | 0 | 0% | 27130
| 501 | pour chevetre | kg | 5453 |  |  | 0 | 0% | 5453
| 501 | pour bossage des culées et piles | kg | 475 |  |  | 0 | 0% | 475
| 501 | pour tablier | kg | 7956 |  |  | 0 | 0% | 7956
| 501 | pour corniche | kg | 3256 |  |  | 0 | 0% | 3256
| 600 | AMENAGEMENTS CONNEXES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 601 | traitement des eaux Drains | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 602 | Aménagement de plateau sportif | u | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| 603 | Equipement Structure Baudin Chateauneuf | FT | 1 |  |  | 0 | 0% | 1
| N° | Désignation | Unités | Quantités | PROGRESSION
[5 empty] | Prestations précédentes | Prestations du Mois | Prestations cumulées | % avment | Prestations restantes
[5 empty] | Qté | Qté | Qté |  | Qté Restante
|  | fourniture charpente metallique |  |  |  |  | 0
|  | barrieres BN4 |  |  |  |  | 0
|  | Gardes corps S8 |  |  |  |  | 0
|  | Appareils d'appuis |  |  |  |  | 0
|  | joints de chaussée |  |  |  |  | 0
|  | Luminaires |  |  |  |  | 0
|  | Corniches metalliques |  |  |  |  | 0
|  | Montage y compris kit de lançage spécifique |  |  |  |  | 0
|  | Materiel de sécurité |  |  |  |  | 0
| 700 | CHAUSSEE
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 701 | enrobés rampe d'accès | m³ | 359 |  |  | 0 | 0% | 359
| 702 | Couche fondation grave lateritique | m³ | 258 |  |  | 0 | 0% | 258
| 703 | Couche base 0/25 | m³ | 161 |  |  | 0 | 0% | 161
| 704 | signalisation | ml | 1565 |  |  | 0 | 0% | 1565
|  | Libreville, le |  |  |  | Libreville, le
|  | Pour MIKA SERVICES |  |  |  |  | Pour le Ministère des Travaux Publics et de la Construction
|  | Le Chef de Projets Senior |  |  |  |  | Directeur des Etudes et de l’Evaluation des Projets

## Décompte
Libreville, le 28 janvier 2026
DECOMPTE PROVISOIRE N°1
ESSAI
Période du 25 Juillet 2025 au 31 Decembre 2025
MONTANT DU MARCHE TTC :
Delai Contractuel : ... MOIS
|  | Désignation | Unités | Quantités | Prix unitaire | Prix total | PROGRESSION
[7 empty] | Prestations précédentes |  | Prestations du Mois |  | Prestations cumulées (en FCFA) |  | % avment | Prestations restantes (en FCFA)
[7 empty] | Qté | Montant | Qté | Montant | Qté | Montant |  | Qté Restante | CA Restant
I. VOIE SUR LA BERGE DE LA LOWE
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Installation générale de chantier et des services | Ft | 1 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100000000
| 002 | Levé topografique, études de projet APD et élaboration des plans d'exécution | Ft | 1 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000000
| 003 | Plan d'assurance qualité des travaux | Ft | 1 | 21000000 | 21000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21000000
| 004 | Compagne géotechnique pendant les travaux de chaussées | Ft | 1 | 18000000 | 18000000 | 0 |  | 0.75 | 13500000 | 0.75 | 13500000 | 75% | 0.25 | 4500000
| 005 | Etude Bathymetrique | Ft | 1 | 13000000 | 13000000 | 0 |  | 0.9 | 11700000 | 0.9 | 11700000 | 90% | 0.1 | 1300000
| 006 | Provision pour déplacement de réseaux | Ft | 1 | 23000000 | 23000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 23000000
| 007 | Provision pour déguerpissement et/ou expropriation | Ft | 1 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8000000
|  | Total Poste 000 |  |  |  | 198000000 |  | 0 |  | 25200000 |  | 25200000 | 12.73% |  | 172800000
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES DEGAGEMENT DES EMPRISES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | Débroussaillement avec essouchement / Nettoyage de terrain | m² | 3000 | 720 | 2160000 | 0 | 0 | 42311.2 | 30464064 | 42311.2 | 30464064 | 1410% | -39311.2 | -28304064
| 102 | Abattage et dessouchage des arbres de circonférence supérieure ou égale à 1 m | u | 200 | 56000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 11200000
| 103 | Décapage de terre végétale sur 0,2 m d'épaisseur | m² | 400 | 1720 | 688000 | 0 | 0 | 564.15 | 970338 | 564.15 | 970338 |  | -164.15 | -282338
|  | Total Poste 100 |  |  |  | 14048000 |  | 0 |  | 31434402 |  | 31434402 | 223.8% |  | -17386402
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | Déblais mis en dépôt | m³ | 1500 | 2350 | 3525000 | 0 | 0 | 2541.4 | 5972290 | 2541.4 | 5972290 | 169.4% | -1041.4 | -2447290
| 202 | Purge de terre de mauvaise tenue et substitution au-delà de 50 cm | m³ | 5050 | 25000 | 126250000 | 0 | 0 | 5850 | 146250000 | 5850 | 146250000 |  |  | -20000000
| 203 | Remblais provenant d'emprunts en matériaux naturels | m³ | 53000 | 25000 | 1325000000 | 0 | 0 | 5314 | 132850000 | 5314 | 132850000 | 10.03% | 47686 | 1192150000
| 204 | Réglage et compactage de l'arase de la plateforme des terrassements | m² | 45000 | 2350 | 105750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45000 | 105750000
| 205 | Enrochement berge apres purge | m3 | 31000 | 45900 | 1422900000 | 0 | 0 | 6675 | 306382500 | 6675 | 306382500 | 21.53% | 24325 | 1116517500
| 206 | Mise en place d'une berge en matériaux traités aux liants hydrauliques | m² | 10200 | 40000 | 408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10200 | 408000000
|  | Total Poste 200 |  |  |  | 3391425000 |  | 0 |  | 591454790 |  | 591454790 | 17.44% |  | 2799970210
| 300 | CHAUSSEE
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | Fourniture, transport et mise en œuvre de graveleux lateritique pour couche de fondation - épaisseur = 35 cm | m³ | 17000 | 35000 | 595000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17000 | 595000000
| 302 | Fourniture, transport et mise en œuvre de grave concassé 0/25 pour la couche de base - épaisseur = 25 cm | m³ | 5200 | 72000 | 374400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5200 | 374400000
| 303 | Fourniture et mise œuvre de beton dosé à 200 Kg/m3 pour revetement de trottoir - épaisseur = 10 cm | m³ | 1020 | 250000 | 255000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1020 | 255000000
| 304 | Revêtement en béton bitumineux ( 7 cm ) | m³ | 1300 | 441000 | 573300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1300 | 573300000
| 305 | Imprégnation MRC 400-600 | m² | 20000 | 8500 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20000 | 170000000
| 307 | Béton Bitumineux Minces pour piste cyclabe | m³ | 210 | 441000 | 92610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 210 | 92610000
| 305 | Fourniture et mise œuvre de terre végétale pour espace vert | m² | 900 | 11000 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 900 | 9900000
|  | Total Poste 300 |  |  |  | 2070210000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2070210000
| 400 | SECURITE ET SIGNALISATION
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 401 | Fourniture et pose de bordures de type T2 | ml | 9000 | 30000 | 270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 270000000
| 403 | Fourniture et pose de bordures de type CS2 | ml | 1800 | 30000 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1800 | 54000000
| 404 | Caniveaux en béton armé rectangulaire 50x50 | ml | 3500 | 110000 | 385000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3500 | 385000000
| 405 | Dalette en beton armé pour traversée de caniveaux 50x50 | ml | 1800 | 30000 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1800 | 54000000
| 406 | Aménagement de descentes d'eau | ml | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 407 | Regard 100x100 | u | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 408 | F/P de tampon pour regard | u | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 409 | Fourniture et mise œuvre de beton armé pour ouvrages de soutènement | m³ | 0 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 410 | Dalot en béton armé 1 x (100 cm x 100 cm) | ml | 180 | 1200000 | 216000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 216000000
| 411 | Tête pour dalot en béton armé 1x(100x100 cm) | U | 8 | 1800000 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 14400000
| 412 | Regards pour tuyaux de reservation electrique 100x100x80 | U | 18 | 175000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 3150000
|  | Total Poste 400 |  |  |  | 996550000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 996550000
| 500 | PRESTATIONS ENVIRONNEMENTALES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 501 | Réhabilitation des zones d'emprunts et de dépôts | FT | 1 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9000000
|  | Total Poste 500 |  |  |  | 9000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 9000000
| 600 | AMENAGEMENTS CONNEXES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 601 | Aménagement d'arrêt taxis (parking) | u | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3800000
| 602 | Aménagement de plateau sportif | u | 1 | 52000000 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 52000000
|  | Total Poste 600 |  |  |  | 55800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 55800000
|  | Total Voie sur Berge de la Lowé |  |  |  | 6735033000 |  | 0 |  | 648089192 |  | 648089192 | 9.623% |  | 6086943808
II. PIEUX SOUS PILE
| 000 | GEOTECHNIQUE PIEUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Etude geotechnique mission G2 PRO | Ft | 1 | 27000000 | 27000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 27000000
|  | Total Poste 000 |  |  |  | 27000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 27000000
| 100 | FONDATIONS PROFONDES SUR PIEUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | mobilisation ,amenée repli et démobilisation | FT | 1 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6000000
| 102 | installation chantier | FT | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1000000
| 103 | Réalisation pieux de 1000 | U | 28 | 8000000 | 224000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 224000000
|  | forage à la tariere de 1200 , 15ml/pieu y compris tubage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | forationn dans rocher 8ml/pieu |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | mise en placearmature , beton beton |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | recepage des pieux |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | coffrage des tetes de pieux |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 104 | fourniture beton | m3 | 760 | 125000 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 760 | 95000000
| 105 | fourniture acier | kg | 11000 | 1500 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11000 | 16500000
|  | Total Poste 100 |  |  |  | 342500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 342500000
|  | Désignation | Unités | Quantités | Prix unitaire | Prix total | PROGRESSION
[7 empty] | Prestations précédentes |  | Prestations du Mois |  | Prestations cumulées (en FCFA) |  | % avment | Prestations restantes (en FCFA)
[7 empty] | Qté | Montant | Qté | Montant | Qté | Montant |  | Qté Restante | CA Restant
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | Enrochement Batardeau | m³ | 2100 | 20000 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2100 | 42000000
| 202 | remblais batardeau | m³ | 5100 | 20000 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102000000
| 203 | Pompage et autres aléas | FT | 1 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9000000
|  | Total Poste 200 |  |  |  | 153000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 153000000
| 300 | DIVERS
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | Essais d'impédance sur pieux avec rapport d'auscultation | U | 30 | 750000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 22500000
| 302 | Plan de pilotage, rapport d'éxécution | FT | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 750000
| 303 | Mission de contrôle technique | FT | 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 750000
|  | Total Poste 300 |  |  |  | 24000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 24000000
|  | Total Pieux sous Pile |  |  |  | 546500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 546500000
III. PONT SUR LA LOWE
| 000 | INSTALLATION PONT
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 001 | Bureau et atelier de montage | Ft | 1 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8000000
| 002 | Aire de montage du pont | m3 | 18000 | 15000 | 270000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18000 | 270000000
| 003 | Remblai lancement Pont | m3 | 29700 | 15000 | 445500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29700 | 445500000
| 004 | pilotage etudes d'éxécution | FT | 1 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8000000
| 005 | contrôle externe | FT | 1 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8000000
| 006 | suivi topographique en cours d'éxécution | mois | 6 | 8000000 | 48000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 48000000
| 007 | Reconnaissance geotechnique des sols support | FT | 1 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8000000
|  | Total Poste 000 |  |  |  | 795500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 795500000
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES DEGAGEMENT DES EMPRISES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 101 | demolition chaussée et mur de cloture | FT | 1 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25000000
| 102 | provision déplacement des réseaux | FT | 1 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20000000
| 103 | Degagement des emprises | m2 | 3500 | 1950 | 6825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3500 | 6825000
|  | Total Poste 100 |  |  |  | 51825000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 51825000
| 200 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 201 | déblais mis en dépots | m² | 1300 | 2350 | 3055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1300 | 3055000
| 202 | Purge de terre de mauvaise tenue et substitution au-delà de 50 cm | m³ | 450 | 35000 | 15750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15750000
| 203 | Remblais provenant d'emprunts en matériaux naturels | m³ | 420 | 2350 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 420 | 987000
| 206 | Remblais provenant d'emprunts plateforme lancement | m³ | 550 | 25000 | 13750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 550 | 13750000
|  | Total Poste 200 |  |  |  | 33542000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 33542000
| 300 | COFFRAGES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 301 | coffrages fondation pile | m² | 47 | 17400 | 817800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 817800
| 302 | coffrage culée | m² | 110 | 25000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 2750000
| 303 | coffrage soigné pile et colonne | m² | 152 | 29000 | 4408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 152 | 4408000
| 304 | coffrage soigné culée | m² | 110 | 29000 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 3190000
| 305 | coffrages soignés tabliers | m² | 127 | 29000 | 3683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 127 | 3683000
| 306 | badigeonnage parement enterre | m³ | 159 | 1800 | 286200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 159 | 286200
| 307 | cintres et echaffaudage provisoire | FT | 1 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 32000000
|  | Total Poste 300 |  |  |  | 47135000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 47135000
| 400 | BETON
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 401 | beton de propreté B20 pour pile et culée | m² | 10 | 12000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 120000
| 402 | beton B35 pour semelles des culées | m³ | 51 | 150000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 7650000
| 403 | beton B35 pour semelles des piles | m³ | 153 | 150000 | 22950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153 | 22950000
| 404 | beton B35 pour piles | m³ | 198 | 150000 | 29700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 198 | 29700000
| 405 | beton B35 pour chevetre | m³ | 41 | 150000 | 6150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 6150000
| 406 | beton B35 pour bossage des culées et piles | m³ | 3 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 450000
| 407 | beton B35 pour tablier | m³ | 411 | 150000 | 61650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 411 | 61650000
| 408 | beton B35 pour corniche | m³ | 20 | 150000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 3000000
|  | Total Poste 400 |  |  |  | 131670000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 131670000
| 500 | ARMATURES ACIERS
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 501 | pour semelles des culées | kg | 9000 | 1500 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 13500000
| 501 | pour semelles des piles | kg | 22100 | 1500 | 33150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22100 | 33150000
| 501 | pour piles | kg | 27130 | 1500 | 40695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27130 | 40695000
| 501 | pour chevetre | kg | 5453 | 1500 | 8179500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5453 | 8179500
| 501 | pour bossage des culées et piles | kg | 475 | 1500 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 475 | 712500
| 501 | pour tablier | kg | 7956 | 1500 | 11934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7956 | 11934000
| 501 | pour corniche | kg | 3256 | 1500 | 4884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3256 | 4884000
|  | Total Poste 500 |  |  |  | 113055000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 113055000
| 600 | AMENAGEMENTS CONNEXES
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 601 | traitement des eaux Drains | FT | 1 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 60000000
| 602 | Aménagement de plateau sportif | u | 1 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80000000
| 603 | Equipement Structure Baudin Chateauneuf | FT | 1 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1000000000
|  | fourniture charpente metallique |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | barrieres BN4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gardes corps S8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Appareils d'appuis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | joints de chaussée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Luminaires |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Corniches metalliques |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Montage y compris kit de lançage spécifique |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Materiel de sécurité |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Total Poste 600 |  |  |  | 1140000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 1140000000
| 700 | CHAUSSEE
| N° | Désignation | Unités | Quantités
| 701 | enrobés rampe d'accès | m³ | 359 | 200000 | 71800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359 | 71800000
| 702 | Couche fondation grave lateritique | m³ | 258 | 20000 | 5160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 258 | 5160000
| 703 | Couche base 0/25 | m³ | 161 | 70000 | 11270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 161 | 11270000
| 704 | signalisation | ml | 1565 | 8000 | 12520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1565 | 12520000
|  | Total Poste 700 |  |  |  | 100750000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 100750000
|  | Total Pont sur la LOWE |  |  |  | 2413477000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2413477000
|  | TOTAL HT Projet |  |  |  | 9695010000 |  | 0 |  | 648089192 |  | 648089192 | 6.685% |  | 9046920808
|  | TVA | 18% |  |  | 1745101800 |  | 0 |  | 116656055 |  | 116656055 |  |  | 1628445746
|  | CSS | 1% |  |  | 96950100 |  | 0 |  | 6480891 |  | 6480891 |  |  | 90469208
| TOTAL TTC PROJET |  |  |  |  | 11537061899 |  | 0 |  | 771226138 |  | 771226138 |  |  | 10765835762
[8 empty] | Total Retenues (1) + (2) |  | 208231057.26
|  | Arreté le présent décompte à la somme de : | [5 empty] | Net à payer du mois |  | 562995080.74
[9 empty] | Avancement global de : | 6.685%
RECAP DES RETENUES
|  | Avance de démarrage 20% TTC |  |  |  | 2307412379.8
|  | Remboursement avance de démarrage 25% du TTC exécuté décompte N°1 |  |  |  | 192806534.5
|  | Total remboursements / avance de démarrage | 8.356% |  |  | 192806534.5
|  | Reste à rembourser / avance de démarrage | 91.64% |  |  | 2114605845.3
|  | Retenue de garantie 2% du TTC exécuté décompte N°1 (2) |  |  |  | 15424522.76
|  | Cumul retenue de garantie TTC |  |  |  | 15424522.76
RECAP ETAT D'AVANCEMENT PROJET
[6 empty] | MONTANT HT | TVA (18%) | CSS (1%) | MONTANT TTC | %
|  | Valeur Marché |  |  |  | 9695010000 | 1745101800 | 96950100 | 11537061900 | 100%
|  | Valeur Travaux exécutés |  |  |  | 648089192 | 116656054.56 | 6480891.92 | 771226138.48 | 6.685%
|  | Valeur travaux non-exécutés |  |  |  | 9046920808 | 1628445745.44 | 90469208.08 | 10765835761.52 | 93.32%
|  | Libreville, le | [7 empty] | Libreville, le
|  | Pour l'Entreprise MIKA SERVICES | [9 empty] | Pour le Ministère des Travaux Publics
|  | Le REPRESENTANT HABILITE | [9 empty] | Le MAITRE D'ŒUVRE
|  | Directeur Exploitation & Travaux | [9 empty] | Directeur Général des Infrastructures de Transport
|  | Lewis AWA NYARE | [9 empty] | Gervais MEDI TSOKA